## masalah
Tahun | Bulan | Masalah/Kendala | Solusi
2025 | Januari | Pengaplikasian E-Materai pada Dof | Sedang dilakukan persiapan dokumen-dokumen pengadaan e-materai dan lain nya.
2025 | Januari | Arsip Usul Musnah | Proses pemilahan dokumen usul musnah yang akan diajukan pemusnahan di tahun 2025 (TW III 2025).
2025 | Januari | Akreditasi Unit Kearsipan | Proses usulan dan kelengkapan instrumen kearsipan
2025 | Januari | SLF (Sertifikasi Laik Fungsi) untuk Semua Pabrik | Sertifikasi Laik fungsi (SLF) untuk 5 pabrik dari 13 pabrik di tahun 2025- Sisa SLF untuk 8 Pabrik dan bangunan diluar Pabrik dilanjutkan di tahun 2026 s.d. 2027
2025 | Februari | Pengaplikasian E-Materai pada Dof | Sudah dilakukan UAT dan akan dilakukan ujicoba ke Unit Kerja yang ditunjuk
2025 | Februari | Arsip Usul Musnah | Proses pemilahan dokumen-dokumen yang akan dimusnahkan
2025 | Februari | Akreditasi Unit Kearsipan | Telah dilakukan sharing knowledge seluruh PI Group terkait Akreditasi Unit Kearsipan, harapannya ditahun ini semua PI Group siap melakukan pra Akreditasi
2025 | Februari | SLF (Sertifikasi Laik Fungsi) untuk Semua Pabrik | Sertifikasi Laik fungsi (SLF) untuk 5 pabrik dari 13 pabrik di tahun 2025- Sisa SLF untuk 8 Pabrik dan bangunan diluar Pabrik dilanjutkan di tahun 2026 s.d. 2027 menunggu ketersediaan Anggaran
2025 | Maret | Pengaplikasian E-Materai pada Dof | Sudah dilakukan UAT dan akan dilakukan ujicoba ke Unit Kerja yang ditunjuk
2025 | Maret | Arsip Usul Musnah | Proses pemilahan dokumen-dokumen yang akan dimusnahkan
2025 | Maret | Akreditasi Unit Kearsipan | Telah dilakukan sharing knowledge seluruh PI Group terkait Akreditasi Unit Kearsipan, harapannya ditahun ini semua PI Group siap melakukan pra Akreditasi
2025 | Maret | SLF (Sertifikasi Laik Fungsi) untuk Semua Pabrik | Sertifikasi Laik fungsi (SLF) untuk 5 pabrik dari 13 pabrik di tahun 2025- Sisa SLF untuk 8 Pabrik dan bangunan diluar Pabrik dilanjutkan di tahun 2026 s.d. 2027 menunggu ketersediaan Anggaran dan proses pembuatan TOR untuk Pekerjaan SLF
2025 | April | Akreditasi Unit Kearsipan | Hasil FGD Harmonisasi Kearsipan PI Grup Tahun 2025 seluruh entitas di Pupuk Indonesia Grup memperoleh Pra Akreditasi Unit Kearsipan : - Sertifikasi SDM Kearsipan Seluruh Unit Kerja Sertifikasi SDM Kearsipan bekerja sama dengan Dept MPSDM dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (19-23 Mei 2025) - Penyelarasan/Standardisasi Tata Naskah Dinas Penyempurnaan SK Direksi Nomor: 2/DIR/I.16 tentang Tata Kelola Korespondensi PT Pupuk Kalimantan Timur
2025 | April | Perlu melakukan pertemuan dengan Menteri ATR/BPN penandatanganan SK Perpanjangan Hak Guna Bangunan | - Saat ini seluruh proses perpanjangan telah sampai dalam tahap penandatanganan SK Perpanjangan. - Terdapat 4 HGB yang dalam proses persetujuan Menteri, yaitu: HGB 1632, HGB 1870, HGB 1491, HGB 1602 (masa berlaku s.d 31 Agustus 2025).
2025 | April | Saat ini telah terbit SK Pemberian HGB atas area lahan yang belum masuk dalam HGB PKT “Bolong”, selanjutnya perlu dilakukan pembayaran BPHTB dan PNBP untuk penerbitan Sertifikat HGB baru (akan menjadi 3 Sertifikat HGB baru) yang akan menambah luasan aset PKT sebesar 7,2 Ha. | - Pembayaran BPHTB sebesar ± 5,1 Milyar. - Pembayaran PNBP sebesar ± 400 Juta.
2025 | Mei | Penyusunan Buku Annual Report dan Sustainability Report Tahun 2024 | - Saat ini proses Upload file AR SR final pada website Pupuk Kaltim - Telah dilakukan Pendafaran ARA untuk buku ARSR (3 Juni 2025). - Telah dikirim ke Dept Komkor file pdf ARSR untuk diupload di website PKT (3 Juni 2025) - Pendaftaran ASRRAT dilaksanakan pada minggu ke 2 Juni 2025 ( menunggu Assurance Letter marking AA1000 dari pihak independen yang selesai pada Minggu -1 Juni 2025)
2025 | Mei | Akreditasi Unit Kearsipan | Hasil FGD Harmonisasi Kearsipan PI Grup Tahun 2025 seluruh entitas di Pupuk Indonesia Grup diharapkan memperoleh Pra Akreditasi Unit kearsipan: a. Penyampaian Surat permintaan Pra Akreditasi dan Akreditasi ke ANRI penyampaian pada minggu ke 2 Juni 2025, b. Penyelarasan /Standirisasi Tata Naskah Dinas (TND), - Penyampaian SK Direksi Nomor: 2/DIR/I.16 tentang Tata Kelola Korespondensi PT Pupuk Kalimantan Timur dan keseragaman format surat seluruh unit kerja , - Pelaksanaan FGD TND dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025 (tentative) c. Penilaian Unit Pengolah kearsipan (Lomba Kearsipan): Sosialisasi tgl 27 Mei 2025, Peninjauan dan Interview Unit kerja (Sept s/d/ Okt 2025),Penilaian dan Pembuktian (Nov 2025), Pengumuman unit pengolah terbaik ( 7 Des 2025) d.Temuan dan rekomendari dari Direktur Informasi Kersipan ANRI: - Optimalisasi ruang penerimaan Arsip Inaktif : Percepatan Pengalihan Pengelolaan Ex Gedung Arsip Administrasi Keuangan - Representatif PIC Supervisi Kearsipan Unit Kerja : Pembagian PIC Supervisi Kearsipan Unit Kerja dari Departemen Administrasi Korporat (1 Staf Dept. Administrasi Korporat bertanggung jawab supervisi 5 Unit Kerja) - Penentuan Central File di Unit Kerja: Kelengkapan sarana dan prasarana Central File di Unit Pengolah (Kompartemen&Departemen); Klinikal Pengelolaan Arsip Dinamis; Penyeragaman Sarana Central File; Penunjukan PIC Central File. - Komitmen Unit Pengolah untuk Pemindahan Arsip ke Record Center/Pusat Arsip: Penetapan Periode Penyerahan Dokumen Unit Kerja ke Record Center; Pemusnahan Arsip oleh Unit Kearsipan agar dapat mengidentifikasi Dokumen Permanen/Statis untuk diserahkan ke ANRI;
2025 | Mei | Tindaklanjut RUPS RKAP 2025 | - Surat penyampaian arahan tindak lanjut RUPS RKAP 2025 telah dikirim Nomor : 21302/D/TR/D11100/IT/2025 pada tanggal 17 Mei 2025 perihal penyampaian Pengisian Laporan Monitoring Tindak lanjut RUPS RKAP tahun 2025. - Progres tindak lanjut yang masuk dari unit kerja 45 %. - Akan dibuatkan surat pengingat 1 berikutnya di minggu ke 2 Juni 2025 ke seluruh SVP dan unit kerja terkait.
2025 | Mei | Pertemuan dengan Bapak Menteri ATR/BPN untuk sementara cukup dilakukan dengan Direktur Jenderal Pendaftaran Tanah. | - Saat ini seluruh proses perpanjangan telah sampai dalam tahap penandatanganan SK Perpanjangan. - Terdapat 4 HGB yang dalam proses persetujuan Menteri, yaitu: HGB 1632, HGB 1870, HGB 1491, HGB 1602 (masa berlaku s.d 31 Agustus 2025).
2025 | Mei | Saat ini telah terbit Sertifikat HGB atas area lahan PKT yang “Bolong” dan menambah asset tanah Perusahaan seluas 7,2 Ha. | - Perlu dilakukan permohonan penambahan anggaran, karena sebelumnya telah menggunakan anggaran pengurusan HGB multiyears yang akan direalisasikan tahun 2026 - Total masing-masing anggaran: •BPHTB : 5.070.396.750 •PNBP : ± 400jt •Operasional : ± 550jt