## Worksheet
Tahun | Nama Proses | Target | Periode
2026 | Perpanjangan SHGB 05 | Pemeriksaan dan Verifikasi Teknis | Desember 2025
2026 | Perpanjangan SHGB 68 | Menunggu terbit Surat Pengantar SK dari Kantor PErtanahan
2026 | Perpanjangan SHGB 04 | Penyusunan TOR dan OE | Tahun 2026
2026 | Perpanjangan SHGB 81
2026 | Project Papua Barat | Pemenuhan Komitmen Pelepasan Kawasan Hutan: | Tahun 2026
2026 |  | 1. AMDAL: Proses Pertek dan penambahan hasil cavity serta penanganannya
2026 |  | 2. RKKPR: PNBP telah di bayarkan 15 Oktober 2024 & proses pengajuan Pertimbangan Teknis Pertanahan.
2026 |  | 3. Tata Batas: Laporan Tata Batas
2026 |  | 4. Timbercruishing: selesai
2026 |  | 5. PKKNP: Telah dilakukan pembayaran untuk 6,4 Ha dan telah terbit
2026 |  | 6. Perpanjangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan telah dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2024
2026 |  | 7. Persiapan Perizinan Pada Lokasi Alternative
2026 | NPK Nitrat Premarketing | 1. SPPT-SNI telah terbit | Tahun 2026
2026 |  | 2. NPP: Telah terbit NPP Merek Dagang PELANGI NITRAT Formula 16-16-16 pada 1 Januari 2025
2026 |  | 3. Proses penentuan skema pengadaan produk pre-marketing
2026 | Revamping P2 | 1. PBG & SLF dilakukan setelah proses konstruksi selesai | Tahun 2026
2026 |  | 2. Izin Pembebasan Bea Masuk telah terbit pada system OSS (Penggantian ke-1) | 16 Desember 2024
2026 |  | 3. Izin Pembebasan Bea Masuk telah terbit pada sistem OSS (Perubahan ke-1) | 14 Maret 2025
2026 |  | 4. Izin Pembebasan Bea Masuk telah terbit pada sistem OSS (Perubahan ke-2) | 21 Mei 2025
2026 |  | 5. Izin Pembebasan Bea Masuk telah terbit pada sistem OSS (Perubahan ke-3) | 2 Juli 2025
2026 | Soda Ash | 1. sertifikat KKPR terbit | 2023-09-13
2026 |  | 2. AMDAL terbit | 2022-11-15
2026 |  | 3. Telah terbit KMK Tax Holiday Pabrik Soda Ash | 5 Maret 2025
2026 |  | 4. Proses PBG | Tahun 2026
2026 |  | 5. Memulai proses pengurusan Masterlist | Tahun 2026
2026 | Pengalihan SIPA PKT ke KIE | 1. Perjanjian Pengalihan dan dibahas bersama dengan Manajemen Aset, Hukum dan KIE | Februari 2206
2026 |  | 2. Proses pemenuhan dokumen pendaftaran perpanjangan SIPA | Februari 2026
2026 | Pembangunan Lapangan Mini Soccer | Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) dalam rangka KKPR kepada PTSP dan PUPR kota Bontang | Januari 2026
2026 | Pembangunan Gedung Volley | Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) dalam rangka KKPR kepada PTSP dan PUPR kota Bontang | Januari 2026
2026 | Pembangunan Tribun Tenis | Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) dalam rangka KKPR kepada PTSP dan PUPR kota Bontang | Januari 2026
2026 | Pengatapan Lapangan Basket | Permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) dalam rangka KKPR kepada PTSP dan PUPR kota Bontang | Januari 2026
2026 | Pembangunan Bowling Alley | KKPR Telah terbit, proses pembangunan | Desember 2025
2026 |  | Proses pendaftaran PBG dan persiapan Sidang Teknis oleh Dinas PUPR Bontang | Januari 2026
2026 | Sertifikasi Peralatan Angkat Angkut | Proses pemeriksaan berkala sesuai timeline dan masa berlaku peralatan angkat angkut | Desember 2025
2026 | Sertifikat Laik Operasi (Pembangkit Listrik) | Pemenuhan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri (IUPTLS) | Januari 2026
2026 | Izin Edar Pupuk Hayati | Telah terbit hasil Uji Mutu Biodex | 2022-11-13
2026 |  | Menunggu NPP Terbit dari sistem Kementerian Pertanian | Akhir Januari 2026
2026 | Izin Edar Pupuk NPK Padat | Proses permohonan Uji Efektivitas Pupuk NPK Padat PELANGI 13-6-27-4 | Desember 2025
2026 | Sertifikat SNI Urea & NPK | Menunggu SNI terbit pada sistem SiiNas | Desember 2025
2026 | Sertifikasi TKDN Produk | Telah terbit 3 Sertifikat TKDN Pupuk NPK Padat PELANGI 13-6-27-4 | 2025-11-11
2026 |  | Telah terbit 3 Sertifikat TKDN Pupuk NPK Padat PELANGI 20-10-10 | 2025-11-11
2026 |  | Telah terbit 3 Sertifikat TKDN Pupuk NPK Padat PELANGI 16-16-16 | 2025-11-11
2026 |  | Proses Pengurusan Sertifikasi TKDN Pupuk NPK Padat 5 Formula | Tahun 2026
2026 |  | Proses Pengurusan Sertifikasi TKDN Pupuk Urea 4 Formula | Tahun 2026
2026 | Izin Penyesuaian Terminal Khusus Dermaga 8 PKT | Permohonan penyesuaian Terminal Khusus ke KSOP Kelas II Bontang:
2026 |  | 1. Telah dilakukan peninjauan lapangan oleh KSOP Kelas II Bontang | 19 Agustus 2025
2026 |  | 2. Telah dilakukan verifikasi hasil peninjauan lapangan dan pembahasan dalam rangka Pengoperasian Dermaga 8 | 19 Agustus 2025
2026 |  | 3. Telah dilakukan Evaluasi Lapangan Olah Gerak Kapal Dermaga VIII tanggal 14 November 2025 | 2025-11-01
2026 |  | 4. Akan dilakukan Uji Sandar Dermaga VIII oleh KSOP Bontang | Desember 2025
2026 |  | 5. Berita Acara Hasil Uji Sandar Dermaga VIII oleh KSOP Bontang | Tahun 2026
2026 | Izin perpanjangan Terminal khusus untuk sementara melayani kepentingan umum | 1. Telah dilakukan permohonan BA Penyesuaian Operasional Terminal Khusus
2026 |  | 2. Telah dilakukan peninjauan lapangan oleh KSOP Kelas II Bontang | 19 Agustus 2025
2026 |  | 3. Telah terbit BA hasil peninjauan lapangan dan pembahasan dalam rangka Perpanjangan Ke-2 penetapan penggunaan Terminal Khusus untuk sementara melayani kepentingan umum | 28 Agustus 2025
2026 |  | 4. SK Persetujuan Perpanjangan Kedua Penggunaan Terminal Khusus PKT untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum | 2025-11-04
2026 | Persetujuan Penangkaran Rusa Sambar (Servus Unicolor) | 1. Permohonan Proposal Perpanjangan Persetujuan Penangkaran Rusa Sambar ke BKSDA Kaltim | 20 Oktober 2025
2026 |  | 2. Pemeriksaaan Kelayakan Teknis dan Verifikasi atas penangkaran Rusa oleh BKSDA Kaltim | 2025-11-19
2026 |  | 3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Persetujuan Penangkaran Jenis TSL Dilindungi (Rusa Sambar) | 17 Desember 2025
2026 |  | 4. Rekomendasi Persetujuan Penangkaran oleh BSKDA Kaltim | Januari 2026
2026 |  | 5. Izin Persetujuan Penangkaran oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem | 3 Februari 2026