## Worksheet
Tahun | Bulan | Sasaran | Program Strategis | Program Kegiatan | Target Waktu Mulai | Target Waktu Selesai | Realisasi (%) | Progress Saat Ini | Kendala | Keterangan Tambahan | Status
2026 | Juli | Keselarasan atau sinergi vertikal dan horizontal melalui platform/aplikasi terintegrasi dalam manajemen rapat dan tindak lanjut hasil rapat korporat (Rapat Manajemen, Rapat Monitoring, dan rapat manajemen lainnya) yang: - Menjamin ketertiban dan standarisasi pengelolaan rapat korporat; - Meningkatkan tracking arahan, dokumentasi rapat, dan akuntabilitas keputusan serta follow up tindak lanjut rapat secara bertahap, terstruktur, dan sistematis; - Mendukung & memperkuat koordinasi lintas Unit Kerja antara Dept. Administrasi Korporat,Dept. SDU, serta Unit Kerja terkait; - Meningkatkan pengambilan keputusan strategis dan percepatan eksekusi strategi Perusahaan; | Program Digitalisasi Manajemen Rapat dan Tindak Lanjut | 1. Analisis kebutuhan & desain proses bisnis nomenklatur dan manajemen rapat Perusahaan. . |  | Semester 2 tahun 2027 | Januari - April 2026 | 93% | 1. Proses draf SOP Mekanisme Rapat | In Progress | Persetujuan pembuatan platform masih diajukan melalui RSTI PI | Membutuhkan dukungan BOD PKT dalam proses pengajuan ke RSTI PI
|  |  |  | 2. Pembangunan sistem platform atau aplikasi sesuai proses bisnis rapat yang telah disetujui |  |  | Februari- Agustus 2026 | 25% | 2. a. 20 Mei 2026 Telah diadakan rapat bersama TI PI, TI PKT, Adkor PI, BO PI. Adkor PKT memberikan paparan terkait dengan gambaran aplikasi manajemen rapat dan monitoring tindak lanjut kepada TI PI. Hasil pemaparan sebagai berikut:​ - Pada prinsipnya TI PI menyambut baik inisiasi yang diajukan oleh Adkor PKT dan TI PKT, namun inisiasi tersebut akan dicoba ditambahkan modul pada aplikasi eksisting milik PI yaitu Corporate Service (konfirmasi ke TI PKT nama aplikasi tsb)​. - TI PI memberikan arahan untuk Adkor PKT dapat berkoordinasi dengan Adkor PI terkait kesediaan Adkor PI sebagai BPO.​ 2. b. Pada 11 Juni 2026 Adkor PKT berdiskusi secara offline dengan Adkor PI untuk Follow up point 1b. Hasil diskusi pada prinsipnya Adkor PI menyetujui sebagai BPO dan akan diagendakan pembahasan proses bisnis manajemen rapat dan tindak lanjut dengan anper PI Group (Bidang Perpupukan) setelah RUPS.​
|  |  |  | 3. Validasi sistem dengan realisasi kondisi operasional. |  |  | Agustus 2026 | 0% | 3. TBC
|  |  |  | 4. Sosialisasi dan implementasi platform |  |  | 2026-09-01 | 0% | 4. TBC
|  |  |  | 5. Evaluasi akhir tahun, baseline KPI, Improvement 2027 *tergantung persetujuan RSTI (Rencana Strategis Teknologi Informasi) PI W-3 Oktober 2026 |  |  | Oktober 2026 | 0% | 5. TBC
2026 |  | PT Pupuk Kalimantan Timur memenuhi standar dan persyaratan akreditasi Unit Kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, menjamin kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance melalui pengelolaan arsip yang akuntabel, transparan, dan terdokumentasi, serta meningkatkan keandalan dan kualitas arsip sebagai sumber informasi korporat yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan guna memperkuat kepercayaan regulator, auditor, dan pemangku kepentingan terhadap tata kelola informasi perusahaan. | Akreditasi Unit Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) | 1. Evaluasi awal & pemetaan gap terhadap standar ANRI |  | Semester 2 tahun 2026 | Juni 2026 | 100% | 1. Telah dilaksanakan evaluasi dan pemetaan GAP terhadap standar ANRI | In Progress | Perlu Pembaruan beberapa kebijakan/regulasi pengelolan kearsipan untuk menyesuaikan kondisi terbaru dan perubahan nomenklatur struktur organisasi | Proses Penyususunan Pedoman
|  |  |  | 2. Penyusunan & penyempurnaan kebijakan, pedoman, dan SOP Kearsipan |  |  | Agustus 2026 | 75% | 2. In progress update TND
|  |  |  | 3. Penguatan SDM, sarana prasarana, dan implementasi pengelolaan arsip - Pelaksanaan Pemusnahan Dokumen Perusahaan |  |  | 2026-09-01 | 50% | 3. Telah dilaksanakan Awareness Akreditasi Unit Kearsipan pada 4 Juni 2026, dengan narasumber Bapak Rudi Anton, S.H., M.H. selaku Direktur Informasi Kearsipan ANRI dengan judul sharing session Tertib Arsip dalam Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas Serta Kepastian hukum Pengelolaan Perusahaan. Telah dilaksanakan seremoni pemusnahan arsip pupuk kaltim pada 4 Juni 2026 dengan disaksikan oleh: Unit Kearsipan: 1. VP Administrasi Korporat – Ratna Wydiyanti Saksi: 1. SVP Mitra Bisnis & Pelabuhan - Andik Cahyanto Budiarto 2. Kepala SPI - Sutrisna 3. Staf Hukum - Alex Wahyudhi Putra Perwakilan Unit Kerja pemilik Dokumen Musnah: 1. VP Pelabuhan & Pengapalan - Nurmuafix 2. VP Laboratorium - Isna Nurul Dukha 3. VP Lingkungan Hidup - Ertalina Sitorus 4. VP Pengadaan Jasa - Lisa Handayani 5. VP Umum - Susilo - Pada 31 Maret 2026 disampaikan surat ke Departemen MPSDM melalui surat nomor: 14113/D/KA/D11100/IT/2026 perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2026 - Pada 23 Juni 2026 disampaikan surat ke Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI melalui surat nomor:09233/D/KA/D11100/ET/2026 perihal Pengajuan Sertifikasi SDM Kearsipan PT Pupuk Kalimantan Timur - Pada 24 Juni 2026 disampaikan surat ke Departemen MPSDM melalui surat Nomor:29877/D/KA/D11100/IT/2026 perihal Informasi Pelaksanaan Sertifikasi SDM Kearsipan PT Pupuk Kalimatan Timur Tahun 2026 - Pada 23 Juni 2026 disampaikan surat ke Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan c.q. Direktur Kearsipan Pusat melalui surat Nomor: 09234/D/KA/D11100/ET/2026 perihal Pengajuan Bimbingan Teknis Kearsipan Dinamis Bagi Tenaga Pengelola Arsip di PT Pupuk Kalimantan Timur - Pada 24 Juni 2026 disampaikan surat ke Departemen MPSDM melalui surat nomor: 29890/D/DL/D11100/IT/2026 perihal Pengajuan Bimbingan Teknis Kearsipan untuk Tenaga Administrasi dan Kearsipan di Lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur
|  |  |  | 4. Monitoring Pemenuhan GAP Analisis |  |  | 2026-09-01 | 100% | 4. Telah dilakukan Penyusunan dan Checklist Internal Final Eviden ASKI Final
|  |  |  | 5. Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan berdasarkan surat ANRI Nomor: B/AK.02.00/34/2026 tetnang Akreditasi kearsipan PT Pupuk Kalimantan Timur |  |  | Desember 2026 | 0% | 5. PKS ditandatangani pada 2 Juli 2026; 6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengisian Intrumen Akreditasi pada 7 Juli 2026; 7. Pelaksanaan Pengisian Intrumen Akreditasi pada 8 Juli s.d 31 Juli 2026.
2026 |  | Pengelolaan Tata Naskah Dinas/Korespondensi dapat tertib Administrasi dan Keamanan Informasi Perusahaan dapat terjaga. | Tata Kelola Korespondensi dan Keamanan Informasi | 1. Pemetaan risiko, klasifikasi keamanan & kebutuhan pengendalian (Jan-Feb 2026) |  | Semester 2 tahun 2026 | Jan-Feb 2026 | 100% | 1. Telah dilakukan pemetaan risiko dan klasifikasi keamanan dan kebutuhan pengendalian dalam pedoman Tata Naskah Dinas PKT dengan berdasarkan klasifikasi keamanan & hak akses dokumen. 2. Draft kajian risiko backdate pada surat-surat korporat telah ditindaklanjuti, telah ada feedback dari Dep. Hukum dan saat ini menunggu hasil kajian risiko dari Dep. MRK. (Target : Week 2 Mei 2026). 3. Hasil Kajian Risiko akan dijadwalkan rapat koordinasi bersama antara Dep. MRK, Dep. Hukum dan Dep. Konsultasi dan Jaminan Kualitas. (Target : Week 3 Mei 2026). 4. Telah dikirim hasil Analisa Kajian Risiko dari SVP Tata Kelola & MR Nomor: 23943/D/MR/D61100/IT/2026 tanggal 21 Mei 2026, namun perlu pembahasan bersama dengan Sekper. | In Progress | Kajian Risiko Penerapan Backdate Dokumen Korporat pada Digital Office (DOF) | Perlunya proses percepatan SKD Pedoman Tata Naskah Dinas.
|  |  |  | 2. Penyusunan & penetapan SOP tata kelola korespondensi & dokumen (Feb-Maret 2026) |  |  | Feb-Mei 2026 | 100% | 1. Telah dilakukan penyusunan dan penetapan SOP standardisasi Tata Kelola Korespondensi pada template surat, dan kesesuaian isi pada pedoman tersebut. 2. Progress penyusunan jadwal klinikal Unit Kerja (Target : Week 3 Mei 2026) sudah dilakukan. 3. Klinikal dan klarifkasi template surat DOF unit kerja (Target : Week 2 Juni 2026) sudah dilakukan.
|  |  |  | 3. Upgrade Fitur Keamanan Digital Office (Feb-Maret 2026) |  |  | Feb-Juni 2026 | 100% | 1. Telah dilakukan penyusunan pedoman terkait fitur keamanan dokumen baik dalam bentuk digital maupun hardcopy ke dalam Pedoman Tata Naskah Dinas yang baru.
|  |  |  | 4. Penataan pengendalian dokumen fisik & integrasi (Feb-Juni 2026) |  |  | Feb-Juni 2026 | 90% | 1. Telah dilakukan penataan, pemetaan, saat ini proses pengendalian dokumen fisik dan integrasi baik digital maupun hardcopy. 2. Telah dilakukan klinikal dan peninjauan ke unit-unit kerja terkait template surat yang dikelola dan perlu diakomodir di DOF pad (minggu ke-2 Juni s.d. minggu ke-4 Juni 2026) 3. Draft finalisasi pedoman TND telah selesai (30 Juni 2026) 4. Draft finalisasi pedoman TND posisi di VP Adkor untuk proses reviu (17 Juli 2026).
|  |  |  | 5. Sosialisasi, implementasi & monitoring kepatuhan ke seluruh unit kerja (Juli-Des 2026). |  |  | Juli-Des 2026 | 5% | 1. Menunggu hasil tindak lanjut dari pemaparan bimtek akreditasi kearsipan ANRI terkait hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam pedoman TND (7 Juli 2026) 2. Pembahasan finalisasi SKD Pedoman TND bersama internal dan VP Adkor (10 Juli 2026) 3. Progress sirkuler SKD dan Pedoman TND (13 Juli 2026).
2026 |  | Percepatan PBG Soda Ash dan proyek-proyek Pengembangan terkait konstruksi bangunan Perusahaan. Pemenuhan Tim Profesi Ahli di Bontang yang terdiri dari tenaga ahli Perusahaan dan Masyarakat Umum untuk percepatan proses Penilaian PBG dan SLF Perusahaan. | Sertifikasi Tim Penilai Ahli dalam Rangka Perizinan PBG & SLF | 1. Koordinasi dan Identifikasi Pabrik/Kegiatan Proyek yang memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung |  | Semester 2 tahun 2026 | 2026-04-01 | 100% | 1. Pemetaan Berdasarkan Kegiatan Proyek pengembangan yang akan dilaksanakan maupun sedang berjalan | In Progress | Jadwal kegiatan Sertifikasi Arsitektur masih menunggu ketersediaan Instruktur dan Asessor yang tersedia melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
|  |  |  | 2. Memperoleh informasi hal apa yang diperlukan terkait sertifikasi TPA |  |  | 2026-04-01 | 100% | 2. Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (DPUPR), Badan Pendapatn Daerah (Bapenda) atas pemetaan & penetapan kandidat dan Koordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) . Atas mekanisme rencana Sertifikasi TPA maupun aspek biaya yang diperlukan
|  |  |  | 3. Penjaringan kandidat peserta internal PKT dan penjaringan peserta eksternal/masyarakat |  |  | 2026-04-01 | 100% | 3. Penjaringan internal berdasarkan basic keilmuan kandidat dan persetujuan dari manajemen/atasan masing-masing berdasarkan ketersediaan waktu dan urgensinya. Serta, penjaringan eksternal melalui Dinas PUPR berdasarkan kebutuhan dan kandidat yang memenuhi syarat
|  |  |  | 4. Pelaksanaan Sertifikasi TPA & Penerbitan SKK TPA |  |  | Mei - Juni 2026 | 95% | 4. Sertifikasi TPA telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juni 2026 di Hotel Bintang Sintuk dengan melibatkan Dinas PUPR Bontang dan Dinas PUPRPR Provinsi Kaltim selaku otoritas tenaga ahli dan pengawas tenaga kerja.Agenda ini juga akan dihadiri oleh stakeholder esternal seperti Walikota Bontang (Sekretaris Daerah), Badan Pendapatan Daerah Bontang, DPMPTSP Bontang sebagai bentuk komitmen PKT terhadap Peningkatan SDM di Bontang 5. Peserta Sertifikasi TPA Bidang Keahlian Mekanikal dan Bangunan dengan jumlah 20 orang telah dinyatakan lulus. 6. Saat ini proses pembayaran atas penerbitan Sertifikat TPA Bidang Keahlian Mekanikal dan Bangunan
|  |  |  | 5.Sertifikasi bidang Keahlian Arsitektur |  |  | Juli - akhir 2026 | 5% | 7. Proses pemetaan kandidat peserta Sertifikasi TPA untuk Karyawan PKT dan Umum dengan Bidang Keahlian Arsitektur